## Hoja1
ACTUALIZACIÓN «PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA "PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DE PREDIOS" 1ra. Aproximación»
ACTIVIDAD / HITO | MAYO | [5 empty] | JUNIO
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
1. RESUMEN EJECUTIVO | bar: JUNIO 11 J
2. INTRODUCCIÓN | bar: JUNIO 11 J
3. MARCO LEGAL, NORMATIVO Y TÉCNICO | bar: JUNIO 11 J
4. ESTADO SITUACIONAL | bar: JUNIO 11 J
5. MARCO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL
6. ARQUITECTURA GENERAL DE LA PLATAFORMA
7. VISIÓN INTEGRAL DE LOS MÓDULOS
8. MÓDULOS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DE PREDIOS
8.1. Módulo de Seguridad
8.2. Módulo de Interoperabilidad
8.3. Módulo de Registro del Proyecto
8.4. Módulo de Recopilación de Información | bar: 27 M
8.5. Módulo de Levantamiento de Información en Campo | bar: 28 J
Hito N.° 1: Revisión especializada con CSM y/o especialistas técnicos requeridos | bar: JUNIO 1 L
Ajustes post observaciones del Hito 1 | bar: JUNIO 1 L
8.6. Módulo de Diagnóstico Técnico Legal | bar: JUNIO 1 L
Reunión de aprobación de la revisión técnica con el Equipo Técnico (11:00 a. m. a 1:00 p. m.)
8.7. Módulo de Regularización de la condición Técnico Legal de Predios | bar: JUNIO 2 M
8.8. Módulo de Gestión de la Tasación | bar: JUNIO 2 M
8.9. Módulo de Trato Directo | bar: JUNIO 3 M
8.10. Módulo de Expropiación | bar: JUNIO 3 M
8.11. Módulo de Reconocimiento de Mejoras | bar: JUNIO 3 M
8.12. Módulo de Gestión Legal y Emisión de la Resolución | bar: JUNIO 4 J
8.13. Módulo de Gestión Económica del Pago y Consignación | bar: JUNIO 4 J
8.14. Módulo de Transferencia de Predios de Propiedad del Estado | bar: JUNIO 4 J
8.15. Módulo de Gestión de la Inscripción de la Transferencia del Predio | bar: JUNIO 5 V
8.16. Módulo de Recepción y Custodia de Predios | bar: JUNIO 5 V
8.17. Módulo de Gestión del Expediente Predial Digital | bar: JUNIO 5 V
8.18. Módulo de Gestión Predial Social | bar: JUNIO 5 V
8.19. Módulo de Gestión Presupuestal | bar: JUNIO 5 V
8.20. Módulo de Seguimiento de la Adquisición | bar: JUNIO 8 L
8.21. Módulo de Seguimiento, Monitoreo, Reportes e Indicadores | bar: JUNIO 8 L
8.22. Módulo de Gestión de la Información en BIM | bar: JUNIO 8 L
Hito N.° 2: Revisión especializada con CSM y/o especialistas técnicos requeridos | bar: JUNIO 8 L
Ajustes post observaciones del Hito 2 | bar: JUNIO 9 M
Reunión de aprobación de la revisión técnica con el Equipo Técnico (09: 00 a. m. a 11:00 a. m.)
9. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | bar: JUNIO 9 M
10. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y SOSTENIBILIDAD | bar: JUNIO 9 M
11. TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES Y ADOPCIÓN DEL CAMBIO | bar: JUNIO 10 M
12. ACTORES (STAKEHOLDERS) EN LA «PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DE PREDIOS» | bar: JUNIO 10 M
13. EXPEDIENTE DIGITAL PREDIAL | bar: JUNIO 10 M
14. NECESIDAD DE UN CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS PREDIAL | bar: JUNIO 10 M
15. MEJORA CONTINUA DE LA «PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DE PREDIOS» | bar: JUNIO 10 M
Hito N.° 5: Revisión especializada con CSM y/o especialistas técnicos requeridos | bar: JUNIO 12 V
Ajustes post observaciones del Hito 5 | bar: JUNIO 12 V
Reunión de aprobación final de la revisióndel documento con el Equipo Técnico (09:00 a. m. a 11:00 a. m.) | bar: JUNIO 15 L